ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Платформа цифрового двойника строительства

Динамическая цифровая модель объекта, объединяющая проектные и фактические данные для контроля, анализа и управления строительством.

| ФАЗА 1 Базовый (2 месяца) | ФАЗА 2 План-факт & график (2 месяца) | ФАЗА 3 Продвинутые функции (2 месяца) |
| --- | --- | --- |

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Разработал | Отдел R&D |
| Входные данные | BIM-модели (IFC/RVT) + 3D Reality Capture + проектные данные |
| Ключевые интеграции | ACC |
| Версия документа | 1.0 |
| Дата | 18.05.2026 |

| ! | ВАЖНО — Приоритет: выпускать рабочий продукт итерациями, не ждать полного завершения фазы. Срок разработкий условный |
| --- | --- |

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНТЕКСТ ПРОЕКТА

1.1 Что уже есть (не нужно разрабатывать)

| Актив | Статус и формат |
| --- | --- |
| BIM-модели | IFC 2x3/4, RVT, возможно NWD |
| 3D Reality Capture | mesh (OBJ/FBX/gltf/glb) |
| Lidar | Данные есть или будут поступать в ходе проекта |
| Autodesk | Аккаунты / ACC / BIM 360 |

1.2 Типы строительных объектов

- Жилые комплексы

- Инфраструктура (дороги, мосты, инженерные сети)

1.3 Ключевые пользователи системы

| Роль | Основные задачи в системе |
| --- | --- |
| Команда проекта | Актуальное состояние объекта в реальном времени, быстрее выявлять проблемы, контролировать сроки и качество работ, снижать ошибки и эффективнее принимать решения. |
| BIM-координатор | Загрузка, обновление моделей, управление версиями |
| Бэк-офис | Мониторинг хода строительства, дашборды, отчёты |
| Администратор платформы | Управление пользователями, интеграциями, настройки |

ФАЗА 1 Базовый Срок: 2 месяца ¦ Результат: Рабочая WEB-платформа с визуализацией 2D/3D пространственных данных, с базовым функцианалом

2.1 Цели Фазы 1

- Развернуть веб-платформу с авторизацией и ролевым доступом

- Загрузка и просмотр BIM-моделей в браузере без плагинов

- Загрузка и просмотр 3D моделей (point cloud, reality capture)

- Базовые инструменты измерений: расстояние, площадь, угол, высотные отметки

- Интеграция с ACC / BIM 360

- Управление проектами и загрузка документов (ПД, РД)

- Мобильная версия (адаптивный веб) для работы на объекте

2.2 Технические требования — 3D-вьювер

Рекомендуемый стек ?:

| Тип данных | Формат |
| --- | --- |
| BIM | IFC 2x3, IFC 4. RVT через конвертацию в IFC |
| Reality Capure | OBJ/FBX/glb/gltf |
| Lidar | LAZ/LAS |
| Cad | DWG, shp, kml, GeoJSON, tiff, ECW |

| Функции | Описание |
| --- | --- |
| Производительность вьювера | Модели до 500 МБ — загрузка < 20 сек, навигация плавная (30+ fps) |
| Измерения | Расстояние, площадь, высотная отметка, угол. объем |
| Аннотации | Добавление меток, комментариев с привязкой к конструктиву |
| Версионирование | Сравнение двух версий модели (выделить изменения) |
| Таймлайн | Временная шкала мониторинга |
| Разбивка по слоям | Разбивка данных по типу, конструктиву |

2.3 Интеграция с Autodesk

| Система | Что интегрируется |
| --- | --- |
| Autodesk ACC / BIM 360 | Импорт моделей из хабов. OAuth2 SSO. Двусторонняя синхронизация RFI/Issues |
| Autodesk Forma | Импорт ситуационных планов, данных окружения |
| Autodesk APS (Forge) | Model Derivative API для конвертации RVT → SVF2/IFC без локальных инструментов |
| Webhooks | Автообновление модели в платформе при изменении в ACC |

2.4 Результаты и критерии приёмки — Фаза 1

| № | Результат | Критерий приёмки | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Веб-платформа с авторизацией | Вход, роли, управление проектами |  |
| 2 | 3D-вьювер MESH/BIM (IFC) | Загрузка модели 500 МБ < 20 сек, измерения работают, в требуемой системе координат |  |
| 3 | 2D-вьювер CAD/shp/GeoJSON/tiff | Загрузка растровых и векторных данных. Возможность просмотра атрибутивных данных, в единной системе координат |  |
| 4 | 3D-вьювер Point Cloud | до 1 Гб, потоковый стриминг, измерения |  |
| 5 | Интеграция Autodesk ACC | Импорт модели из BIM 360 в 1 клик |  |
| 6 | Мобильная версия | Просмотр и аннотации на iOS/Android (браузер) |  |
| 7 | Загрузка документов | ПД/РД — загрузка, версии, поиск, привязка по конструктивам |  |
| 8 | Приёмочное тестирование | 5 реальных пользователей, сбор обратной связи |  |

ФАЗА 2 План-факт и наложение 3D-данных Срок: 3–5 месяцев после Фазы 1 ¦ Результат: сравнение проекта с реальностью в 3D

| ! | Фаза 2 — ключевая ценность продукта. Пользователь загружает результаты съёмки и сразу видит отклонения от BIM-модели. Фокус на точности наложения и простоте сценария. |
| --- | --- |

3.1 Цели Фазы 2

- Наложение BIM-модели на фотограмметрию / облако точек (план vs факт)

- Автоматическое выявление отклонений между проектом и фактом

- Модуль план-фактного анализа хода работ с привязкой к 4D-графику

- Интеграция с данными лазерного сканирования (е57, LAS/LAZ)

- Система задач и предписаний с привязкой к точке на модели

- Дашборды прогресса строительства для заказчика

- Мобильное приложение для фотофиксации с GPS-координатами

3.2 Функциональные требования — наложение данных

| Функция | Требование |
| --- | --- |
| Геопривязка моделей | Автоматическая и ручная привязка BIM + облака точек в единую СК (WGS-84 / местная СК) |
| Наложение BIM + облако точек | Прозрачность/непрозрачность каждого слоя. Одновременный просмотр |
| Анализ отклонений | Цветовая тепловая карта отклонений (deviation map). Диапазоны: ±1 / ±5 / ±10 см |
| Сечения для сравнения | Поперечные и продольные срезы для сравнения BIM vs факт |
| Экспорт отклонений | PDF-отчёт с картой отклонений, скриншотами, координатами |

3.3 Модуль план-факт (4D)

| Функция | Требование |
| --- | --- |
| Импорт графика | Загрузка из MS Project (.mpp, .xml), Excel (.xlsx) |
| Привязка задач к BIM | Назначение элементов BIM-модели к задачам графика |
| Визуализация прогресса | Цветовая индикация: не начато / в работе / выполнено / с отставанием |
| Фактический прогресс | Отметка % выполнения вручную или по данным фото/сканирования |
| Отклонения графика | Автоматический расчёт SPI (Schedule Performance Index) |
| AI ассистент | Расчёт прогнозной даты завершения по текущему темпу |

3.4 Система задач и предписаний

- Создание задачи/предписания с привязкой к точке на 3D-модели или фото

- Статусы: Открыто → В работе → На проверке → Закрыто

- Назначение ответственного, срок, приоритет, прикрепление фото

- Уведомления по email и push (мобильное приложение)

- Экспорт реестра предписаний в Excel/PDF

- Интеграция с Issues в Autodesk ACC (двусторонняя синхронизация)

3.5 Результаты и критерии приёмки — Фаза 2

| № | Результат | Критерий приёмки | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наложение BIM + POint cloud + Reality Capture | Совмещение в 3D, переключение слоёв |  |
| 2 | Карта отклонений | Тепловая карта с диапазонами, экспорт PDF |  |
| 3 | AI ассистент | Тоность прогнозов |  |
| 4 | 4D план-факт | Импорт из Excel, привязка к BIM, цветовая карта |  |
| 5 | Система предписаний | Полный цикл задачи, синхронизация с ACC |  |
| 6 | Дашборды прогресса | Пользователь видит % выполнения, отклонения |  |
| 7 | Мобильная фотофиксация | Фото с GPS, привязка к модели, создание задачи |  |

ФАЗА 3 Продвинутые функции Срок: - - - - -¦ Результат: интеллектуальная аналитика и расширенные интеграции

| ! | Фаза 3 разрабатывается на основе реального фидбека с Фаз 1–2. Перечень функций может корректироваться по итогам эксплуатации. |
| --- | --- |

4.1 Цели Фазы 3

- Автоматическое распознавание элементов конструкций на фото/скане (CV/ML)

- Предиктивная аналитика: прогноз задержек, перерасхода, рисков

- Расширенная интеграция: 1С, SAP, системы ERP Казахстана

- Модуль сдачи-приёмки: исполнительная документация, as-built BIM

- IoT-интеграция: подключение датчиков (деформации, температура бетона)

- API для внешних систем и мобильного SDK

- Расширенная аналитика: сравнение нескольких объектов, бенчмаркинг

- White-label и настройка под брендинг заказчика

4.2 Функциональные требования — Фаза 3

| Модуль | Требование |
| --- | --- |
| CV / ML — распознавание | Классификация элементов на фото (колонны, перекрытия, стены). Точность > 80% |
| Автоматическое % выполнения | Расчёт прогресса по данным скана/фото без ручного ввода |
| Предиктивная аналитика | ML-модель прогноза задержки на основе исторических данных объекта |
| As-built BIM | Инструменты актуализации BIM по данным сканирования. Экспорт IFC |
| Исполнительная документация | Генерация исполнительных схем с координатами и отметками |
| IoT-платформа | MQTT-брокер, подключение до 200 датчиков, дашборд в реальном времени |
| Интеграция с 1С | Обмен данными по актам КС-2, КС-3, поступление материалов |
| Open API | REST API + Swagger-документация для всех модулей платформы |
| Аналитика портфеля | Сравнение нескольких проектов: сроки, бюджеты, качество |
| Расширенная отчётность | Настраиваемые отчёты, ESG-метрики, экспорт в Power BI |

4.3 Результаты и критерии приёмки — Фаза 3

| № | Результат | Критерий приёмки | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CV — распознавание элементов | Точность классификации > 80% на тестовом наборе |  |
| 2 | Автоматический % выполнения | Расчёт без ручного ввода, погрешность < 10% |  |
| 3 | Предиктивная аналитика | Прогноз задержки, тест на 3+ завершённых объектах |  |
| 4 | As-built BIM + исполнит. схемы | Экспорт актуализированного IFC, схемы с координатами |  |
| 5 | Интеграция с 1С | Двусторонний обмен КС-2/КС-3, сверка материалов |  |
| 6 | IoT-платформа (MVP) | Подключение 10+ тестовых датчиков, дашборд |  |
| 7 | Open API + документация | Swagger, 3 тестовых внешних запроса от партнёра |  |
| 8 | Аналитика портфеля | Сравнение 3+ проектов в одном интерфейсе |  |

5. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Производительность (реалистично для стартапа)

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Время отклика UI | < 3 сек для стандартных операций |
| Загрузка BIM/RC до 200 МБ | < 15 сек (потоковая передача) |
| Облако точек до 1 Гб | без ожидания полной загрузки |
| Одновременные пользователи | Фаза 1: 20–50. Фаза 2: 100+. Фаза 3: 500+ |
| Доступность (SLA) |  |
| Хранение данных |  |

5.2 Безопасность

- Аутентификация: JWT + OAuth2 (SSO через Autodesk). MFA для администраторов

- Авторизация: RBAC — роли

- Шифрование:

- Резервное копирование: ежедневно, хранение 30 дней (Фаза 1), 90 дней (Фаза 2+)

- Соответствие: Закон РК № 94-V «О персональных данных» (с изм. 2023 г.)

5.3 Инфраструктура (рекомендации для 1–3 разработчиков)

| Компонент | Рекомендация |
| --- | --- |
| Хостинг |  |
| База данных | PostgreSQL + PostGIS (геоданные). Redis для кэша |
| Хранилище файлов |  |
| 3D стриминг облаков точек | Potree Converter + nginx для стриминга. Или Cesium Ion |
| BIM-конвертация | Autodesk APS (Model Derivative) — не нужно разрабатывать самому |
| CI/CD | GitHub Actions. Автодеплой при push в main |
| Мониторинг | Sentry (ошибки) + Grafana/Prometheus или Datadog (метрики) |

5.4 Форматы данных — поддержка

| Тип данных | Форматы | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| BIM-модели | IFC 2x3 / IFC 4, RVT (через APS) |  |
| Облака точек | LAZ, LAS, E57, PTX |  |
| Mesh / фотограмметрия | OBJ, FBX, 3MX, PLY, glTF |  |
| Аэрофотосъёмка | GeoTIFF, JPG+GPS EXIF |  |
| График работ | MPP (MS Project), XLSX |  |
| Документы | PDF, DWG (просмотр), XLSX |  |
| IoT-данные | MQTT, REST JSON |  |

6. СВОДНЫЙ ПЛАН И MILESTONES

|  | Фаза 1 | Фаза 2 | Фаза 3 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок | Мес. 1–4 | Мес. 5–9 | Мес. 10–15 | ~15 мес. |
| Команда | 1–3 чел. | 1–3 чел. | 1–3 чел. | — |
| Ключевой результат | 3D-вьювер + платформа | План-факт наложение | ML + IoT + API | — |
| Бюджет (доля) | ~30% | ~40% | ~30% | 100% |

6.1 Ключевые контрольные точки

| Milestone | Описание |
| --- | --- |
| M0 — Старт | Стенд развёрнут, команда онбордирована, доступы к Autodesk API получены |
| M1 — Мес. 2 | BIM-вьювер (IFC) в браузере работает, измерения готовы |
| M2 — Мес. 3 | Облака точек стримятся, аннотации, мобильная версия |
| M3 — Мес. 4 | Интеграция Autodesk ACC завершена — конец Фазы 1, первые реальные пользователи |
| M4 — Мес. 6 | Наложение BIM + облако точек, карта отклонений |
| M5 — Мес. 8 | 4D план-факт, загрузка данных дронов (Pix4D/DJI) |
| M6 — Мес. 9 | Система предписаний, дашборды — конец Фазы 2, коммерческий запуск |
| M7 — Мес. 12 | CV-распознавание MVP, as-built BIM |
| M8 — Мес. 15 | IoT-платформа, Open API, аналитика портфеля — конец Фазы 3 |

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РК

7.1 Ключевые нормативы

| Норматив | Применение в проекте |
| --- | --- |
| Закон РК № 94-V «О персональных данных» | Локализация ПД пользователей на серверах в РК или с согласия субъекта |
| Закон РК «Об информатизации» (2015 г.) | Требования к ИС госорганов. Актуально если заказчик — госструктура |
| СН РК 1.04-21-2012 | Нормы точности геодезических данных в строительстве |
| ГОСТ СТ РК ISO 19650 | BIM в строительстве: управление информацией (адаптирован в РК) |
| Приказ МНЭ РК о BIM | Обязательное применение BIM при господдержке (уточнить актуальность) |

7.2 Локализация интерфейса

- Интерфейс платформы: русский язык (основной), казахский язык (Фаза 2+)

- Форматы дат и чисел: локаль ru-KZ (точка/запятая по контексту)

- Часовые пояса: поддержка UTC+5 (Астана) и UTC+6 (Алматы/Восток)

- Валюта для бюджетных модулей: тенге (KZT) с поддержкой USD как дополнительной

8. ПРИЁМКА И ПОДДЕРЖКА

8.1 Процедура приёмки каждой фазы

- Передача тестовой среды заказчику за 2 недели до даты приёмки

- Приёмочное тестирование: 5+ реальных пользователей, сценарии из ТЗ

- P1-дефекты (критичные) — устраняются до подписания акта

- P2-дефекты (значимые) — устраняются в течение 5 рабочих дней после акта

- Акт подписывается при устранении 100% P1 и 90% P2 дефектов

8.2 Гарантия и поддержка

- Гарантийный срок: 6 месяцев с даты приёмки каждой фазы

- SLA: критичные инциденты (платформа недоступна) — реакция 4 часа

- Обновления безопасности — в течение 24 часов после выявления уязвимости

- Документация: README разработчика, руководство пользователя (рус.), API Swagger

— Конец документа —